君悦华庭10.11.20.28.29.39.40.50.51号楼外墙保温及饰面招标

附：图纸（电子版）、效果图。

1、施工做法及工程量：

（1）面砖外墙：（约15000㎡，按实结算）

95mm厚挤塑聚苯板---5mm厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层热镀锌电焊网---5-7mm厚外墙面砖，填缝剂填补。

（2）涂料外墙：（约32000㎡，按实结算）

95mm厚挤塑聚苯板---3-5mm抹面胶浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布--刮柔性耐水腻子两遍--滚刷弹性底漆一遍---滚刷弹性面漆两遍。

（3）空调板：（板下及侧面约2304㎡，板上约1008㎡，按实结算）

板下及侧面：30mm厚挤塑聚苯板---5厚聚合物抗裂砂浆复合耐碱网格布---刮柔性耐水腻子两遍--滚刷弹性底漆一遍---滚刷弹性面漆两遍。

板上：30mm厚挤塑聚苯板---5厚聚合物抗裂砂浆复合耐碱网格布---15厚1：2水泥砂浆抹面---刮柔性耐水腻子两遍--滚刷弹性底漆一遍---滚刷弹性面漆两遍。

（4）构造部位：（约2700㎡，按实结算）

30mm厚挤塑聚苯板---5厚聚合物抗裂砂浆复合耐碱网格布---刮柔性耐水腻子两遍--滚刷弹性底漆一遍---滚刷弹性面漆两遍。

注：底漆、面漆甲供。保温材料燃烧等级为b1、密度32KG/m3挤塑聚苯板，每层设置30cm宽燃烧性能等级为A级的岩棉板防火隔离带，厚度与外墙保温厚度相同，与墙面全面积粘贴。

颜色参照效果图

工程地点：德州市武城县北方街以北，公园路以西玲珑君悦华庭工地。

施工工期：计划2017年10月5日进场施工，2017年11月4日完工，

工期30天。

要求：1、投标方清单报价中综合单价为全费用综合单价，即包含人工费、材料费、机械费、管理费、规费、利润、税金、水电费、检测费以及总包配合费等所有费用，最终结算价=实际工程量*综合单价，甲方不再支付其他任何费用。

2、投标单位需到现场勘查及测量，对现场土建施工质量进行复核，一旦中标开始施工不允许再对土建施工有异议而产生变更。现场联系人：杨海林 18315910296。

3、中标单位需根据效果图提供样板，由甲方最终确定。

4、投标单位需缴纳5万元投标保证金。

付款方式：本工程无预付款，按形象进度的70%支付进度款，竣工验收合格，工程结算定案后付至工程总造价的95%，余款作为质保金，质保期满无质量问题一次性付清。每次付款前施工方需开具增值税普通发票。

工程款70%顶房（君悦欧典指定房源），30%现汇。合同签订后可以出售指定房源。所得房款先交于英泰置业财务，财务根据形象进度付款。

施工过程中所产生的水电费由施工方承担。

保修期：质量保修期自交付使用之日起五年，保修期内，除因使用不当、人为所致及不可抗拒因素外，其他原因导致的损坏如施工或材料质量不合格而出现的各种损坏，乙方接到通知8小时内履行免费保修义务,乙方在规定时间内没有到现场维修，甲方可自行找人维修，所发生的一切费用和损失均由乙方承担。保修期过后乙方对本工程终身负责维护、维修只收取成本费。