|  | 北京车库入口雨棚及12#楼铝单板招标报告 |  |  |  |  |  | 表号LLQG-2018-03-21 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会签人签字 | □通知 | □ 通报 | □ 纪要 |  | ■报告 | □计划 | 生效日期 20180321 |  |
|  | □紧急 | ■请审阅 | □ 请速办理 |  | □请答复 | □请传阅 |  |  |
|  | 尊敬的公司领导: 地下车库入口雨棚及12#楼柱子铝单板即将具备施工条件，现需提前进行招标。 窗井立面百叶：44.1㎡ 窗井玻璃顶：61.02㎡ 汽车坡道点式幕墙：575.07㎡ 12#楼柱头铝单板：70㎡ 做法及技术要求：详见施工图纸（电子版） 工程地点：北京市通州区马驹桥镇景盛中街10号 施工工期：计划2018年4月10日进场施工，2018年5月10日完工。 付款方式：材料全部进场付至总造价的30%，施工完毕验收合格入账后付至总造价的90%，剩余工程款待保修期后无质量问题1个月内付清。甲方采用商业承兑付款，每次付款前乙方需开具增值税专用发票。施工过程中产生的水电费由施工方承担。 要求：1、投标方清单报价中综合单价为全费用综合单价，即包含人工费、材料费、机械费、管理费、规费、利润、税金、水电费、检测费等所有费用，最终结算价=实际工程量*综合单价，甲方不再支付其他任何费用。 2、投标单位必须到现场勘查及测量，对现场土建施工质量进行复核，一旦中标开始施工不允许再对土建施工有异议而产生变更。现场联系人：王心 18705356456。 保修期：质量保修期自交付使用之日起3年，保修期内，除因使用不当、人为所致及不可抗拒因素外，其他原因导致的损坏如施工或材料质量不合格而出现的各种损坏，乙方接到通知8小时内履行免费保修义务,乙方在规定时间内没有到现场维修，甲方可自行找人维修，所发生的一切费用和损失均由乙方承担。保修期过后乙方对本工程终身负责维护、维修只收取成本费。 当否 请领导批示！ 山东玲珑置业有限公司 2018-3-21 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总经理意见 |  |  | 批准 |  | 审核 |  | 拟文 |